주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-05-22     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-05-18 ~ 2026-05-22) | 담당자 | 내주 계획 (2026-05-25 ~ 2026-05-29) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| Multi-Probing Tester | 1. SM DSP PG TMD 프로토콜 테스트 - PG 전원/Reset 조건별 TMD 전송 테스트 진행 - 자동 Reset 후 다음 TMD 전송 실패 현상 확인 및 SM DSP 담당자에게 전달 - 수정 Host 프로그램 수신 완료 2. Auto Run Start 시 Recipe TMD 전송 시퀀스 개발 완료 3. 현장 대응 - 알람 다발 현장 방문 및 Vision 프로그램 응답 이슈 확인 | 김병걸 배유민 | 1. 수정 Host 프로그램 정상 동작 테스트 2. EFEM Unit(LPM, Robot, Aligner) 프로토콜 문서 분석 3. Auto Run Start 시 TMD 전송 테스트 4. Wafer F/O Sample Run 대응 | 11월 |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 설비 셋업 및 고객 대응 - 고객 2차 교육 진행 완료 - 교육 시 요청된 SOP 매뉴얼 추가 작성 - 고객 지정 RED 샘플 15EA 1회차 측정 및 Aging 진행 - 샘플 평탄도 검증 테스트 지원 2. Vision/PG/Carrier 기능 개선 - 고객사 기능 개선 요청사항 적용 - Carrier 결함에 따른 Cell 이상 증상 확인 및 Vision 검사 확인 - Operation Vision Part 작성 3. 고객사 담당자 설비 및 프로그램 사용법 교육 지원 | 김병걸 김도현 박주상 주영모 | 1. 오토 런 안정화 작업 진행 2. 고객 지정 샘플 15EA Aging 후 5/26 2회차 측정 3. Vision/PG 기능 개선 및 버그 수정 4. Carrier 결함 Cell 이상 증상 조치 및 Vision 검사 확인 5. Recipe Manual 작성(Vision, H702, M631) | 5월 |
| SDC |  |  |  |  |
| 전계인가 / DCAS System | 1. 전계인가 시스템 UI 및 레시피 기능 구현 - 인터페이스 박스 UI 개선 및 레시피 구조 정리 - 채널/핀 설정 기능 분리 및 제어 로직 구현 2. 장비 제어 및 신호 처리 기능 개발 - OSC 채널 확장 및 Current/Voltage 측정 기능 구현 - WF1982 CH1/CH2 독립 파형 설정 기능 추가 - AMP 및 AC/GND 상태 제어 기능 구현 3. 검사 시퀀스 및 자동화 로직 개선 - 검사 시퀀스 흐름 개선 및 레시피 로딩 방식 변경 - 측정 데이터 기반 판정 로직 및 완료 상태 감지 기능 구현 4. 통신 안정화 및 시스템 개선 - 장비 통신 오류 처리 및 하드웨어 예외 대응 로직 강화 - 하드코딩 제거 및 데이터 처리 구조 개선 | 황지환 | 1.운영 프로그램 작업 2.SFA 제어 프로토콜 협의 | 11월 |
| SDC LifeTime System | 1. PC 포맷 및 실행 폴더 이동 관련 이슈 검토 - 실행 폴더 이동 시 발생 가능 문제 회신 - 프로그램 수정 필요 사항 확인 | 주영모 | - | 26.05.20 |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System (파주) | 1. ICBSystem 프로그램 수정 - PG 1~3 개별/다중 선택 Aging, Stress PTN On/Off 기능 추가 - 온도 계측기 Modbus TCP 통신 및 레지스터 값 출력 로직 작성 - Voltage Sweep Chindex 1byte -> 2byte 변경 적용 - MTP/IVL Test code 수정 및 결과 파일 저장 기능 추가 - W/R/G/B/G_OC 전압 채널 매핑 재정리 - Aging 기능 적용 및 테스트 완료 - USB LockKey 체크 기능 추가 - PG Recipe Load/Save 및 MTP 결과 저장 기능 추가 2. ICB System PC 및 공유기 Set-up - 납품 전 공유기, 태블릿, PC 셋업 완료 - A동 구동 테스트 진행 3. Operation용 태블릿 프로그램 제작 - 태블릿 프로그램 테스트 - 제품 리스트 선정 | 주영모 박장미 김도현 | 1. MTP Recipe List 9EA -> 25EA 수정 2. LGD 파주 현장 셋업 진행 (5/26 ~ 5/28) - 6세트중 3 세트 셋업 진행 | 26.06.22 |
| TOE 1호기 (구미) | 1. Himax IC 변경 관련 작업 - 레시피 IC Board Type 설정 추가 완료 - Himax 데이터 항목 섹션 추가 및 ECS Line Active 확인 - A/B컷 패널 UI Defect 위치 표시 완료 - DFS 보고 항목 이미지 임의 생성 및 테스트 완료 - Self Cap/Mutual Cap Short 카운트 합산 최종 판정 보고 확인 완료 - TSP Spec 파일 임의 생성 후 Defect Color 표시 테스트 완료 - TSP 프로그램 시뮬레이션 테스트 완료 2. ToE 1호기 고객사 요청사항 대응 - Glass Align 시 Align Threshold, Object Type, Matching Rate 레시피별 추가 준비 - 8 Inch 신규 모델 Setup 준비 및 Recipe/MapFile 작성 | 김성현 배유민 | 1. 8인치 셋업 진행 시 테스트 2. Himax 업데이트 일정에 맞춰 고객사 요청사항 적용 | 6월 |
| TOE 2호기 (구미) | 1. ToE 2호기 프로그램 작업 - One Button 기능 추가 - Glass Align / Panel Align / 모든 위치 TSP 검사 기능 추가 - Work Stage Cylinder 동작 Teach Pendant 추가 및 UI/로그 표시 완료 - 초기화 실패 상세 사유 표시 완료 - 장비반 설비 Interlock Qual Sheet 기준 Interlock 작업 진행(60%) - 개별 매뉴얼 검사 프로세스 기능 추가 완료 - 모든 Cylinder 명칭 변경 요청 완료 2. 설비 셋업 및 기능 검증 - 새 Glass Pad View 압흔 체크 대응 완료 - 환경 인증 평가 모션 동작 대응 완료 - Manual 동작 재체크 및 디버깅 - One Button, TSP 검사, 개별 매뉴얼 검사 프로세스 검증 진행 | 김현석 김성현 | 1. Interlock Qual Sheet 기준 Interlock 작업 2. DFS Upload / Glass 검사 결과 / 이미지 / Judge 파일 생성 3. 응용 소프트웨어팀 연동 테스트 대응 4. 검사 포함 내부 Auto Run 테스트 | 2026.06.30 |
| TOE CIM | 1. TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - CIM QUAL 항목 내용 확인 및 작업 진행(50%) - Pad View Image Viewer 별도 프로그램 작업 진행(40%) | 김성현 | 1. CIM QUAL 항목 현장 테스트 2. Pad View Image Viewer 프로그램 제작 진행 | 6월 |
| KOPTI (광기술원) |  |  |  |  |
| MicroLED 점등 검사 설비 | 1. Micro LED 검사 설비 프로그램 - 제안서 검토 및 동작 흐름 분석 - 레시피 기본 정보/티칭 위치/얼라인 마크 설정 GUI 구성 - 모터 축 표시 기능 및 시뮬레이션 기능 테스트 - 레시피 JSON 구조 설계 및 Load/Save 기능 테스트 - 메인 APP GUI 수정 및 MVVM 구조 정리 - 공통 프로세스 모듈 수정 및 DI 연결 방식 정리 - ACS 3축, Fastech 3축 모터 명칭/파라미터 정리 2. WPF Framework - 런타임 라이브러리 구조 파악 - 프로그램 및 라이브러리 설명 미팅 - 프로젝트 관련 문서 확인 | 박주상 유찬 | 1. 기본 동작 Flow 정리 및 프로세스 구성 테스트 2. 로그 저장 버그 수정 및 레시피 GUI 수정 3. Align Mark 설정 GUI 및 Align 카메라 Device 모듈 수정 4. 이미지 뷰어 연결 및 프로젝트 일정 계획 정리 5. 런타임/모션 라이브러리 구조 파악 및 프로그램 사용법 숙달 | 6월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G6 ACAControlSystem | 1. Align Picker Left Waste Cell Put 이동 시 알람 대응 - UpperTransfer Pallet Chamber In 상태 인터락 조건으로 Move Fail Alarm 발생 - UpperTransfer Pallet Chamber In 투입 함수 조건 수정 적용 - ver 3.4.12 프로그램 송부 완료 2. Tray Panel 비전 얼라인 기능 추가 검토건 - 추가로 받은 이미지로 테스트후 구현 가능한걸로 회신함 - 기존 PC 에는 slot 남는 자리가 없어 별도로 PC 추가해야함 | 주영모 | 1. 메일 회신 내용 대응 예정 | 26.05.20 |
| 기타 |  |  |  |  |
| AI센터 업무 인수인계 | 1. 이전 부서 프로젝트 SW 수정 대응 2. 이전 부서 프로젝트 인수인계 진행(5/22) | 유찬 |  |  |