주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-09-04     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-08-31 ~ 2026-09-04) | 담당자 | 내주 계획 (2026-09-07 ~ 2026-09-11) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. 기능 보안 요청건 - Grab Point List 기능에 Image AF를 선택적으로 적용 기능 추가 - 요청한 파라미터 세팅 및 업데이트 현장 적용 (9/4) | 박장미 |  | 09.04 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1.미점등 DIE 다발 현상 대응 (진행 중) -. Probe Card 교체 및 Clean 진행 -. Contact 위치 조정 -. 상기 두 가지 방법을 적용했으나 동일 증상이 지속 | 배유민 | 1. 미점등 DIE 다발 현상 대응 2. Recipe 복사시 파라미터 오염 현상 수정 예정 |  |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1.셋업 준비 작업 - 설비 Turn on 대기중 - SFA 협의용 신호 규격 문서 작성 (100%) - 동작 시퀀스 비교 문서 작성 (100%) - 시뮬레이션 반복 테스트 (22회) | 황지환 주영모 | 1.SFA 현장 셋업 - 설비 Turn On 시 진행 예정 - 제어PC 설치·설정, 설비 연동 - CC-Link IE 실장비 연동 검증 | 10월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. c# 버전 프로그램 개발 - MTP, 모션 제어 코드 검증 - RunFlow 관련 시퀀스 동작 테스트 및 디버깅 중 2. PC 4EA 세팅 완료 | 주영모 박장미 김도현 | 1. 프로그램 기능 Test 및 Debug 예정 -11/10 납품예정 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | -진행사항 없음 (13.5 인치 셋업 2호기로 이동) | 배유민 |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - Cim Qual 완료 (Offline) - 장비반 Interlock Qual ( 진행 중, 90% ) - 총 43항목중 40항목 통과 및 항목 3건 추가 진행 필요 - DFS Server Upload 테스트 진행 ( 70%, 진행 중 ) - 환경안전 최종검수 일정 연기되어 다시 재진행 예정 | 김현석 김성현 | - 13.5인치 모델 셋업 대응 - DFS Server Upload Test - 매뉴얼 작업 | 9월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| ACAControlSystem | 1. 초기화 진행 중 Stacker 충돌(PC Black Screen) - 원인 특정되지 않아 초기화 관련 Log 추가 2. Stick Panel 적용시 수정해야되는 내용 파악중 | 주영모 | 1. Stick Panel 적용 가능 검토건 -. Loading Picker Process 변경 및 수정 작업 -. 우/좌 측 각각위치에서 Get 하도록 code 수정 완료 예정 | 9월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 제어 프로그램 -. 미비 사항 점검 및 소스 정리 | 박주상 유찬 | 1. 납품 대기 -. 9/30 납품예정 | 10월 |
| CTP | - 현재 코드 기준으로 16inch Setup 가능한지 확인 완료 | 박장미 | - 16인치 Setup 및 실사 대응 예정 (9/11~9/18) | 09/18 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. RAG 및 골든셋 저작 도구 개발 (SmartKnowlegeStudio) . 지식 제작 12 단계 관련 전체 흐름 분석 -. 각 단계별 진행 및 필요한 데이터 관련 정보 수집 -. Local LLM을 이용해서 지식 초안 (.md) 생성 방안 검토 -. 산문 초안 오픈 모델 비교 (한국어 지원) -. kanana-1.5 8b : Kakao -. A.X-4.0-Light 7B : SKT -. Gemma4 27b -. Qwen3.8 27b -. Gemma4 와 Qwen3.8 27b는 GPU 2장 (32G) 사용시만 가능함 -. 지식 원본을 마크다운 문서로 변경할 수 있는 Tool 구성 -. 소스 코드로 전체 아키텍처 및 Graph 화 관련 Tool 추가 2. V2 프로그램 개발 -. 테스트 질문 수를 119문항에서 299문항으로 증가 -. 최초 기준 정답률 88.6% (265/299) -. 오답 처방 및 수정 제도 마련 -. 주력 모델을 4개에서 1개로 변경 (Gemma-4-31B-QAT 선정) 3. 실제 프로그램 제어 검증 - 제어 프로그램의 레시피 적용·삭제·신규·복사를 에이전트가 끝까지 수행. 시스템 파일과 폴더 변화로 확인 | 박주상 김병걸 김도현 | 1. RAG 및 골든셋 저작 도구 개발 (SmartKnowlegeStudio) -. 근거 등록 및 근거 수집 방식 변경 및 테스트 -. LLM을 이용한 지식 초안 생성 테스트 2. V2 프로그램 개발 - 문항 테스트를 통해 오답 개선 및 검증 - 채점/판정 오류 나올 시 개선 | 12월 |