주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-10-23     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-10-19 ~ 2026-10-23) | 담당자 | 내주 계획 (2026-10-26 ~ 2026-10-30) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. ACS Controller 복구 완료 (10/17) -. 대여 Controller 교체 후 축 설정 오류 수정, 초기화 프로세스 재구성 -. 전체 축 원점 복귀·개별 동작 정상 | 박장미 | 1. 퓨렉스 설비 운영 담당자 대상 추가 교육 (기동·종료 절차, RUN/IDLE 관리, 이상 대응) — 일정 협의 중 | 10월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 신규 모델(6BCO) 개발 검토 -. SEC 고객 미팅 (10/16) — Probe Card 클리닝 기능 추가, DIE/Probe Card Align Key 협의 -. 협의 내용 기준 공수·개발 항목 문서 업데이트, Probe Card Cleaning 기능 검토 | 배유민 김병걸 | 1. 신규 샘플(6BCO) 적용 검토 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 삼성 현장 작업 - 설비 Turn On, 계측 장비 연결 확인 - PLC 재확인은 SFA 일정으로 다음 주 수요일 이후 | 황지환 주영모 | 1. 인터페이스 박스 펌웨어 업데이트 (SFA 일정 확인 후 원격 전송) 2. 설비 PLC 연동 확인 (데이터맵 협의·핸드셰이크 시험) 및 실장비 검증 | 11월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. 티칭 완료 및 Motion 동작 확인 -. Dry Run 정상 동작 확인 (측정 제외) -. 서보·도어 알람·IO 신호 원본·도면 기준 정합, -. 얼라인 카메라 화면 지연 개선 (약 1초 → 0.1초) | 주영모 박장미 김도현 | 1. 측정 포함 Run (MCR 연결 포함), Test Flow 진행 및 Data 확인 2. 안전 항목 점검 및 정리 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. Control·CIM 프로그램 개선 및 현장 업데이트 (Control·CIM 1.0.1) -. Align Retry 옵션 통합(Glass/Contactor) -. 보정 실패 알람 추가·보정 횟수 초과 체크 -. Transfer Z 이동 인터록 강화 -. CIM BM 알람 시 Control START 차단·BM 상태 전달 2. 14.5인치 개발 Run 사전 준비 -. 14.5인치 티칭 완료 -. 지그 교체 후 평탄도·Pad 압흔 확인 | 김현석 김성현 배유민 | 1. 14.5인치 개발 Run 대응 (10/26~10/27) 2. 14.5인치 양산 대응, 2호기 Control 프로그램 소스 분석 | 10월 |
| 파주 ICBSystem 설비 이설 | 1. 설비 이설 완료 (출장) -. #2·#6호기 이동, Turn On 후 Wi-Fi 공유기 설치·태블릿 Setting 완료 -. #1·#4호기 이동, 임시 전원으로 공유기 설치·태블릿 UI 미러링 Test 완료 -. Turn On 후 작업 사전 진행, 잔류 인원에게 공유 후 복귀 | 주영모 |  | 10.22 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 Setup -. I/O Check 완료, Module 동작 점검 -. 얼라인 조명·카메라, 모터 초기화·동작, 얼라인 프로세스 정상 확인 -. 고객사 전달 문서(사용자 매뉴얼) 영업팀 전달 완료 | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 현장 검수 대응 (일정 미정), 프로그램 사용자 사용법 교육 준비 | 10월 |
| GEO Medical |  |  |  |  |
| AI비전센터 Lens AOI _8p Concept | 1. Base 프로그램 준비, Concept 확인 및 동작 Sequence 구상 | 김현석 | 1. Base 프로그램 준비 — 예상 Motion·IO 동작 추가 | 27년 1월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 처리 중 입력('멈춰' 즉시 정지, 그 외 대기열)·빠른 입력창 추가, 오토런 멈춤 오감지 수정, 설치본 배포 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - 지식 Seed 발행 UI 수정·발행 테스트, 코드 Seed 발행 버그 수정, 발행 Seed 근거·Graph DB 연결 상태 검증 - 코드 Seed 기반 질의응답 테스트 — 근거 부족·연결 누락 문제 수정, 코드 질문 시 소스 위치 확인 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 93.2%) - 전 문항 직접 판정으로 채점 강화 (자동 채점이 X를 O로 세던 문항 적출) - Qwen3.8 27b 기준 314/337 (93.2%) 4. 의견 수렴 회의진행 -. 제어1팀 팀원에 대해 용도/사용법등 설명 및 필요기능 의견 수렴 (10/21) | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 - 설비 프로그램 재빌드(확인 창 처리 기능) 후 실기 확인, 현장 그래픽카드 실측·안정화 - 로그 분석·제어 프로그램 컨트롤 기능 단일 프로젝트 통합 컨셉 미팅, 장비기술팀 참관 시연·의견 청취 2. RAG 구성 단계 - 코드 Seed 이용 사용자 질의응답 테스트, 응답 템플릿 기반 동일 포맷 표시 수정 3. 정합성 확인 작업 - 정확 모드 오답 개선 — 방법형 처방으로 다양한 표현 대응 - 빠름 / 중간 모드 목표 설정, 채점·판정·처방 결함 수정 4. 의견 수렴 회의진행 -. 장비기술팀에 용도/사용법등 설명 및 필요기능 의견 수렴예정 (10/27) | 12월 |
| 개발 검토건 | 1. 리퀴드 렌즈 -. 광학계 구조·원리 분석 및 자료 수집 2. 평탄조정 스테이지 -. Micro LED 점등 검사 시 제품 평탄 보완 방안 조사 -. 헥사포드 방식 대비 비교, Z1·Z2·Z3 축 + 2D 카메라 평탄 조절 구조, 웨지 리프트 상용 제품 조사 -. 3D 모델링으로 기본 구조·원리 파악 | 박주상 | 1. 리퀴드 렌즈 -. Auto Focus 및 초점 합성 이미지 기술 자료 수집 2. 평탄조정 스테이지 -. 스테이지 구성 자료 수집, 촬영 이미지 기반 평탄 조절 알고리즘 검토 3. 검토완료후 개발계획서 작성예정 |  |