주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-06-19     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-06-15 ~ 2026-06-19) | 담당자 | 내주 계획 (2026-06-22 ~ 2026-06-26) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. SEC-DS, L-T/F AR System 검사기능 검토 건 -. AM 35차 Green Sample 촬영 평가 관련 데이터 정리후 고객사 전달 완료 2. Green Sample 검사 기능 보안 - Green 픽셀 기준 Mapping 확인 - ImageBuffer에서 여러 장의 이미지 데이터를 저장 및 관리하도록 수정 - 각 이미지 픽셀 밝기값 가져오기 확인 완료 3. AF 모듈 포커싱 안되는 문제 - 뷰웍스 및 씽크론 담당자와 현장 확인하였으나 해결 안됨 | 박주상 송유림 박장미 | 1. Green Sample 검사 기능 수정 -. 각 이미지 픽셀값 csv 저장 기능 - Mapping 기능 추가 확인 2. AF 모듈 포커싱 안되는 문제 -. 뷰웍스 방문하여 담당자와 원인 파악 예정 | 6월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. Cross Talk 16개 이미지 촬상 시 이미지 밀림 현상 -. 모터 엔코더 값 로그 기록 추가하여 16개 이미지 촬상 동안 모니터링 결과 0.02um(20나노)로 관련 없음 확인 2. Wafer F/O 샘플 런 대응 2. TMD Send 테스트 -. Recipe에 저장된 TMD Auto Run 시 자동 변경 테스트 (사내 테스트 완료) | 김병걸 배유민 | 1. Log 추가 및 TMD 자동 변경 현장 적용 테스트 | 26년 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | ​1. 설비 셋업 진행 -. RED 모델 챔버 Aging 5회차 완료 ( 500H) -. BLUE 모델 Aging 진행중 (목표 300H) 2. 운영 프로그램 수정 및 기능 추가 -. 유저 로그인 및 알람 이력 조회 시 페이지 기능 추가 -. Inspection PC와 통신 테스트 용 시뮬레이터 개발 -. 프로그램 종료 시 모든 램프 OFF 기능 간헐적으로 동작되지 않던 문제 수정 | 김병걸 김도현 | 1. 설비 셋업 진행 -. BLUE 챔버 Aging 4회차 진행 (목표 500H) | 6월 |
| SDC |  |  |  |  |
| SDC A3 LifeTimeSystem | 1.SDC A3 LifeTimeSystem 프로그램 - 6Ch,4Ch Pallet 선택 사용기능 추가 -.최종 확인 작업 및 code 수정 작업 진행율 96% 이상 | 주영모 | 1.SDC A3 LifeTimeSystem 프로그램 -. 6Ch,4Ch Pallet 선택 사용기능 추가 -.22,23일 on-call 대응 예정 | 26.06.26 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 계측기 통신 테스트 -. 라인에서 반출 받음 (오실로스코프, LCD Meter 각 2대) -. LCR Meter(HIOKI IM3533) 통신 테스트 진행중 -. 오실로스코프 통신 테스트 진행중 | 황지환 |  | 10월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1.ICBSystem Setup -. 양산대응 완료 2.마지막 납품설비 PC ComPort 이상 -. com 이 중복으로 잡히는 경우 발생하여 포트번호 바꿔서 사용중 | 주영모 | 1. ComPort 중복 PC 모니터 -.이상발생시 드라이버 재 설치 유도 | 6월 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1.TOE 1호기 Himax IC 변경 관련 작업 진행 건 -. Himax 적용된 프로그램 업데이트 진행 완료 -. 8인치 모델에서는 Himax IC칩 사용안하고 다음모델부터 진행 2. Glass Align Fail 시 알람 처리 -. 인터락 추가, 업데이트 후 모니터링 (완료) | 김성현 배유민 | 1.다음모델 셋업때 Himax 프로그램 테스트 진행 예정 | 06월19일 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | - 셋업 내용 - 장비반 설비 Interlock Qual Sheet에 맞춰 Interlock 작업 ( 80% 진행 중 ) - Loader Robot Interface 테스트 ( 완료 ) - 나머지 준비 안된 부분은 추후 준비하여 일정 조율 후 재 진행 예정 - CIM QUAL 항목 내용 확인하여 작업 진행중 60% | 김현석 김성현 | - CIM QUAL 항목 미비사항 리스트 정리하여 CIM 프로그램 개선 작업 - 설비와 CIM간 인터페이스 프로토콜 추가 작업 진행 예정 | 6월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G6 ACAControlSystem | 1.G6 ACAControlSystem 프로그램 -. Motor 부하율 보고 요청건 아진 에스텍에 문의후 법인에 사용방법 전달 -. EFU 통신 추가 작업 공수 요청건 (작업 공수 7일) | 주영모 |  |  |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) (진행률: 40%) -. 각 동작 프로세스 상세 Flow 설계 및 보완 -. 메인 GUI 화면 구성 및 작업중 -. 비전 검사, 분광 측정 관련 시나리오 초안 작성후 비전팀 전달 완료 회신 대기중 | 박주상 유찬 | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 동작 프로세스 상세 Flow 정리 및 구현 -. Vision PC 통신 관련 샘플 프로젝트 구성 및 테스트 -. 전체 동작 프로세스 가상 테스트 | 10월 |
| KOPTI 설비 이전 대응 | 1.광명 광기술원 -.이설 설비 프로그램 Test 작업 -.Prober, Sorter 설비 프로그램 운영 Test | 주영모 |  |  |
| CTP | 1. 비전 프로그램 라이브러리 변경 완료 - Compare/AutoRoi Manual 구현 및 동작 확인 - 프로그램 버그 확인 및 수정 | 송유림 | 1. 제어 프로그램 연동 및 자동 검사 기능 확인 | 6월 |