주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-06-11     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-06-08 ~ 2026-06-12) | 담당자 | 내주 계획 (2026-06-15 ~ 2026-06-19) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. SM DSP PG TMD 전송 프로토콜 기능 - SM DSP 구미 본사 방문하여 문제 해결 - TMD 파일 내 문제 수정 후 정상 동작 테스트 완료 2. MPT 고객 대응 - F/O Wafer 대응 - Wafer Mapping 예외 발생 후 매칭율 조정으로 정상 동작 확인 - EFEM Aligner Notch 등록 | 김병걸 배유민 | 1. Wafer F/O 샘플 런 대응 2. 제어 프로그램 업데이트 - Recipe TMD 설정 기능 추가 - Recipe TMD와 PG 적용 TMD 상이 시 TMD 자동 Send 기능 추가 - 촬영 Send 시 전체 축 Encoder Log 추가 3. Mapping 테스트 | 26년 |
| CSS LEDoS 신뢰성 평가 설비 Setup | 1. 운영 프로그램 수정 - Manual 프로세스 간 동작 인터락 보강 기능 추가 - Door Slide 관련 안전 인터락 보강 기능 추가 2. RED 샘플 15EA 검증 - 6/5 챔버 Aging 3회차 완료(누적 300H), 오토런 측정 4회차 완료 - 6/10 챔버 Aging 4회차 완료(누적 400H), 오토런 측정 5회차 완료 - 챔버 Aging 5회차 진행 중 3. BLUE 샘플 8EA/4EA 2개 LOT 검증 - 6/5 Aging 1회차 완료(누적 100H), 오토런 측정 2회차 완료 - 6/10 Aging 2회차 완료(누적 200H), 오토런 측정 3회차 완료 - Aging 3회차 진행 중 4. Vision Part 개선 - 불량조회 회차 연동 및 UI 개선 - 대표 불량 리스트/이미지 저장 기능 확장 - 레시피 일반/개발자 모드 분리 - Autorun NG 처리 옵션 및 Align Retry 로직 추가 - AF/LLC 통신 안정화 및 LASER ON/OFF 기능 추가 | 김병걸 김도현 | 1. RED 샘플 6/15 Aging 5회차 및 오토런 6회차 진행 2. BLUE 샘플 고객 판단에 따라 진행 결정 3. 6/17 BLUE Aging 3회차 및 오토런 4회차 측정 진행 4. 데이터/소스코드 반출입, 고객사 요청사항 응대, 코드 적용 및 디버깅 | 6월 |
| AR System | 1. 뷰웍스/씽크론 담당자와 AR 현황 및 문제 상황 확인 - MSG 통신 간헐적 끊김 및 재접속 불가 증상 확인 - 재접속 시 전장 박스 전체 OFF/ON 필요 상황 확인 - MSG 프로그램 내부 렌즈 Index가 1씩 밀려 있는 현상 확인 - MSG 재시작 시 Z축 현재 위치를 0으로 설정하는 문제 뷰웍스 공유 | 박장미 | 1. AF 렌즈 선택 시 세팅값을 로그로 저장해 렌즈별 인덱스 강제 매칭 임시 적용 2. 뷰웍스 AF 통신 보완 라이브러리/코드 수령 후 통신 안정성 테스트 | 06 월 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. UI/부가 기능 개선 - 로그인/권한 관리 검토 - 로그 보존기간 자동 정리 검토 - 검사 결과 이력/추적성, 알람 이력/통계 검토 - UI 상단 화면 크기 조절 및 창닫기 버튼 제거 검토 2. 설비와 PC 통신 협의 - 미쯔비시 멜섹으로 진행 결정 - 광케이블 TX/RX는 SFA와 협의해 각자 1개씩 구매 결정 | 황지환 |  |  |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1. 파주 ICBSystem 프로그램 Setup - 온도 계산 부분 수정 적용 - 상온 오차 +-2~3℃, 35℃ 오차 +-1℃ 수준 확인 - #3호기 프로그램 ver 1.0.3 최신 버전 적용 - 태블릿 6대 유선 변경 적용 완료 - 양산 대응 2. A동 프로그램 업데이트 기능 최종 점검 완료 - TEMP LOG, IVL 기존 LOG에 TEMP 1~15 값 추가 완료 - KRN1000 레지스터 값 섭씨 변환 연산식 튜닝 - 전체 PG 검사 시퀀스 재점검 3. ICB System 매뉴얼 작성 완료 | 주영모 박장미 | 1. 파주 ICBSystem 프로그램 Setup - 양산 대응 예정 2. 양산 대응 - 6/15까지 양산 대응 예정 | 26.06.30 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 1호기 | 1. Himax IC 변경 관련 작업 - Himax 적용 프로그램 업데이트 완료 - 기존 MicroChip 기능 유지 및 Himax 대응 가능하도록 반영 - 8인치 모델은 Himax IC 미사용, 다음 모델부터 진행 예정 2. Glass Align 에러 대응 - Align 실패 후 다음 프로세스로 넘어가는 비정상 동작 확인 - Align Threshold 값 조절 후 정상 동작 확인 - Align 실패 시 알람 처리 인터락 추가 개발 | 김성현 배유민 | 1. 다음 모델 셋업 때 Himax 프로그램 테스트 2. 콘솔 프로그램 업데이트 및 Glass Align 테스트(6/18~6/19) | 06월 19일 |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup - 모델별 Contact 횟수 기록 및 검색 기능 UI 추가 완료 - 장비반 Interlock Qual Sheet 기준 Interlock 작업 80% 진행 - DFS Upload 파일 생성 - 이미지 파일 생성 완료 - Index 파일 작성 완료 - DFS Server Download 테스트 완료 - CDA / Flow Analog Voltage 값을 H/W 수치와 근사치로 맞추는 작업 완료 - 프로그램 버그 수정 및 설비 셋업 출장 2. TOE CIM 프로그램 개발 - CIM QUAL 항목 확인 및 작업 진행(60%) - Pad View Image Viewer 별도 프로그램 작업 진행 | 김현석 김성현 | 1. ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup -. Interlock 작업 지속 -. 프로그램 기능 추가 및 버그 수정 -. 설비 셋업 출장 -. Loader Robot Interface 테스트 2. TOE CIM 프로그램 개발 -. CIM QUAL 항목 현장 테스트 -. Pad View Image Viewer 프로그램 제작 진행 | 2026.06.30 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. Micro LED Inspector 설비 제어 프로그램 - 진행률 35% - 전체 동작 Flow 설계 및 정리 - Control PC <-> Inspect PC 통신 시나리오 및 프로토콜 초안 작성/공유 - 각 동작 프로세스별 상세 Flow 설계 및 정리 - PreLoad/Loading 프로세스 구현 - Align 프로세스 Flow 수정 및 보완 - 메인 GUI 레이아웃 초안 설계 - 설비 동작 시뮬레이션 기능 샘플 구성 및 테스트 - PC간 통신 동작 모듈 수정 및 테스트 2. WPF Framework - 기본 정보 화면 레이아웃 변경 적용 완료 - 패널 정보 시각화 다이어그램 추가 - 얼라인 마크 설정 레이아웃 검토 진행 - 개발 필요 기능 정리 및 개발 계획 수립 완료 | 박주상 유찬 | 1. 동작 프로세스별 상세 Flow 설계 및 보완 2. Align/비전 검사/분광기 측정/제품 배출 프로세스 상세 Flow 구현 3. 메인 GUI 구성 4. 프로세스별 동작 Rule 수정 및 테스트 5. 모터 이동 관련 인터락 테스트 6. 얼라인 마크 설정 및 히스토리 화면 레이아웃 검토 | 6월 |
| KOPTI 설비 이전 대응 |  | 주영모 | 1. 광기술원 설비 이전 대응 - 검사 설비, 쏘타 설비 Test 예정 | 26.06.18 |
| 기타 |  |  |  |  |
| CTP | 1. 16인치 분할 촬영 기능 비전 프로그램 구현 - 제어 프로그램 통신 항목 추가 - 분할 수에 맞춰 UI 패널 정보 업데이트 - 검사 시작 -> 이미지 Grab(가상 이미지 Load) -> 검사 완료 전달 구현 2. 비전 프로그램 라이브러리 변경 진행 - Emgu.CV -> OpenCVSharp 변경 - Grabber, Viewer 관련 항목 변경 완료 - AutoRoi 구현 및 Manual Test 완료 - Compare 알고리즘 구현 진행 중, 검증 필요 | 송유림 | 1. 비전 프로그램 라이브러리 변경 지속 2. 검사 알고리즘 변경 후 테스트 | 6월 |