주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-10-08     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-10-05 ~ 2026-10-09) | 담당자 | 내주 계획 (2026-10-12 ~ 2026-10-16) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. ACS 모션 컨트롤러 에러 발생 -. 컨트롤로 자체 고장으로 판단되어 차주 반출후 수리 의뢰 예정 | 박장미 | 1. ACS 정상화 후 렌즈 교체 일정 재협의 및 진행 | 10.16 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 광학계 틀어짐 현상 대응 — AF 초기화후 현상 완화 2. 제어 프로그램 수정 — AF On 적용 범위를 Part 1에서 전체 Part로 확대 3. Mapping Camera Manual Stage 교체 후 재티칭 (진행 중) | 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. SDC 반입 준비 -. SFA에서 PC 반출, SDC PC 반입 보안 CheckList 작성·송부 완료 -. Process 변경에 따른 Map 요청 — SFA 회신 없어 가능한 작업 선진행 (현장 맞춤 가능성) | 황지환 주영모 | 1. SDC로 PC 반입 예정 2. 상위 레시피 시퀀스 연동 작업 | 11월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. 운영 프로그램 작업 (C# 버전) -. 제작사양서·전장 IO Map 대조로 PG 구성(6셀)·IOTable 확정 -. 고객사 Pattern Rolling 요청 대응 — 패턴별 Aging(Roll) 테스트 이식 -. 종료·도어 감시 출력·서보 예외 처리, 알람 화면·Test Flow 편집 개선 2. A동 설비 Turn On — IO Check 진행 중 | 주영모 박장미 김도현 | 1. 전 호기 IO Check 및 Controller Setting 완료 2. 전 호기 Motion Test | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. LGD 요청 사항 작업 (완료) -. Panel 개별·Cut 전체 Skip, Result 파일 자동 삭제, 화면 보호 닫기 등 — 현장 테스트 완료 -. 전체 초기화 Sequence 변경 및 Interlock 추가 (타 설비 Z축 초기화 충돌 대응) 2. 고객사 요청 건 정리 -. Pad 압흔 자동 찾기 → 고객사 자체 진행으로 결론 (미진행) -. 동일 인지 모델 이종 방향 대응 → LGD 내부 타 설비 진행 방향 검토 중 (미진행) 3. Hand Barcode 인식 불량 확인 — PC 직결 시 정상, 노이즈 누적 추정 | 김현석 김성현 | 1. Control 프로그램 인수인계 (김성현·배유민 프로 — 사용법·코드 리뷰, Simulation, 잔여 Issue) 2. AT 준비 (설비 매뉴얼, MCC Tact Time 문서) | 10월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 설비 (TIANMA 통합 CS) | -진행사항 없음 | 주영모 |  | 10월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 화재감지기 통신 복구 오류 개선 (연결 끊김 직후 폴링 멈춤 수정) -. 비전 검사 / 분광 측정 테스트 대응, 사용자 매뉴얼 점검 완료 | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 고객사 설비 검수 (10/13), 검수 후 피드백 보완 -. 10/20 출하 예정 | 10월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 현장 배포본 설치·실행 안정화 (오프라인 Win10 대응, 프로세스 충돌 예외 처리), 대화 내역 불러오기·내보내기 - 답변 신뢰성 구조 개편 — 모델 버릇은 공용 코드에서 차단, 설비 고유 정보는 설비 팩으로 분리 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - 코드 Seed 발행 기능 테스트 완료, 코드 Seed 기반 100문항 질의응답 테스트 중 - LLM 지식 초안(.md) 생성 구현 — 근거 대신 가짜 데이터로 작성되는 문제 확인, 근거 기준 작성 보완 중 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 98.2%) - Qwen3.8 27b 기준 337문항 331/337 (98.2%), 정확 모드 소요 13시간 → 옵션 조정으로 8.3시간 (95.8%) | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 - 설치본 실사용 결함 수정, 장시간 운전·반복 요청 안정성 점검 - 개발자 모드 설계, 타사 모델·양자화 교체 비교 테스트 2. RAG 구성 단계 - 지식 Seed 발행 테스트, 코드 Seed + 지식 Seed 연결 질의응답 구조 수정 - 골든셋 / 골든QA 문항 LLM 작성 테스트 3. 정합성 확인 작업 - 민감 문항 집중 처방 (옵션 변경 시 답이 흔들리는 문항), 정확 모드 오답 개선 - 빠름 / 중간 모드 목표 설정 | 12월 |