주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-10-16     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-10-12 ~ 2026-10-16) | 담당자 | 내주 계획 (2026-10-19 ~ 2026-10-23) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | 1. ACS 모션 컨트롤러 오류 복구 작업 (10/14·10/16 현장) -. 대여품으로 교체했으나 알람 발생함 -. 설정 문제로 예상되어 업체 내방하여 재설정 필요함 | 박장미 | 1. DCT 담당자 내방 복구 작업 예정 (10/17 토, 퓨렉스 인솔 담당자 배정) | 10.17 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 신규 모델(6BCO) Pad 디자인 변경 대응 미팅 -. Pad 1면 86개 → 4면 168개, 예정 공수 6주 (개발·Setup) -. PAD 4면 컨택 Align 개발 인원·공수 공유, SEC 고객 미팅 (10/16) | 배유민 김병걸 |  | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. 상위 레시피 공정 연동 및 화면 개편 (100%) -. 상위 레시피 번호로 STEP 순차 인가 — 응답 대기 제거로 공정 시간 단축, MASTER 탭·메인 스케줄 화면 개편 -. 공정 예외 처리 보강, 인터페이스 박스 트리거 프로토콜 v2.1 반영 2. SDC로 PC 반입 완료 | 황지환 주영모 | 1. 설비 PLC 데이터맵 대기 및 실장비 검증 2. 알람 발생 비트·PLC 통신 끊김 알람 추가, 단위 테스트 정비 | 11월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | 1. IO Check -. IO IN/OUT 프로그램 Test 완료, 실제 2개 설비 IO Check 완료 2. Safety PLC·MCR·PowerMeter·화재감지기·조명 Setting 및 통신 Test 완료 | 주영모 박장미 김도현 | 1. Motion Test 진행 | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. Control 프로그램 인수인계 완료 (김현석 → 김성현·배유민 프로) -. 프로그램 구조·사용법·코드 리뷰, Simulation 테스트 방법, Setup 히스토리·잔여 Issue -. AT 준비 — 설비 매뉴얼 완료 2. 2호기 Control 프로그램 소스 분석 및 개선 -. Panel Align 미사용에 따라 관련 UI 숨김 처리 완료 -. Gantry Ready 이탈·Glass 회전 상태에서 Start 시 무한 정지 | 김현석 김성현 배유민 | 1. 12.1인치 개발 Run 현장 대응 (10/21~10/23 출장) -. 12.1인치 36매 양산 대응 -. 김성현,배유민 출장 대응 예정 | 10월 |
| 파주 ICBSystem 설비 이설 | 1. 설비 이설 작업 (출장) -. #2·#5호기 Turn On 완료, UI 미러링용 Wi-Fi 공유기·PC Setting 완료 -. PCW 미승인으로 Chamber 온도 Test 지연 → Cell 점등 Test 지연 (PCW 적용 후 고객사 타 부서 진행) -. #3·#6호기 이동 및 Wi-Fi 공유기 설치 완료 | 주영모 | 1. #3·#6호기 Turn On, PC·Wi-Fi Setting 및 Cell 점등 Test 확인 | 10.22 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 설비 (TIANMA 통합 CS) | -진행사항 없음 | 주영모 |  | 10월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 고객사 설비 검수 (10/13) -. 매뉴얼 문서 수정 완료 (UI 최신 캡처 반영), 고객사 전달 문서 최종 점검 (70%) -. 설비 티칭·얼라인 문서 추가 작성 중 (50%) | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 설비 출하 (10/20), 현장 Turn On 후 셋업 (10/22 예상) -. 고객사 전달 문서 영업팀 공유 (기한 10/23) | 10월 |
| GEO Medical |  |  |  |  |
| AI비전센터 Lens AOI _8p Concept |  | 김현석 | 1. Base 프로그램 준비 및 Concept 확인 2. 동작 Sequence 구상 | 27년 1월 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 시스템 설정·프로젝트별 설정 UI 수정, 응답 포맷 추천 방향 검토 - Agent 루프 샌드박스 구성 및 테스트 방안 자료 수집 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - 지식 원문 추출·지식 초안 기능 구현, 지식 Seed 발행 단계별 UI 수정 - 자료 등록·수집 UI 수정 완료 (지식 작성·품질 검토 UI 수정 중), LLM 지식 초안(.md) 생성 테스트 (Gemma4 기준, 타 모델 비교) 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 95.5%) - 정답형 처방 전량 제거, 방법형 처방 23개만으로 재판정 — Qwen3.8 27b 기준 322/337 (95.5%), 8.2시간 - 같은 의미·다른 표현 질문에서 O/X 흔들림 확인 → 표적 테스트 시 변형 질문 함께 검증 | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 - 코드 Seed + 지식 Seed 연결 질의응답 구조 수정 및 테스트 2. RAG 구성 단계 - 지식 Seed 발행 테스트 및 UI 수정, 로그 동결화 - 골든셋 / 골든QA 항목 발행 UI, 응답 평가 UI 구현 3. 정합성 확인 작업 - 정확 모드 오답 개선 — 방법형 처방으로 다양한 표현 대응 - 빠름 / 중간 모드 목표 설정, 채점·판정·처방 결함 수정 | 12월 |