주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-09-23     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-09-21 ~ 2026-09-25) | 담당자 | 내주 계획 (2026-09-28 ~ 2026-10-02) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| AR System | -진행사항 없음 | 박장미 | 1. 렌즈 교체 관련 현장 대응 (9/28) | 09.28 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. F/O Wafer 대응 - EFEM 에러 조치 대응 - DIE Pad 재질 변경 대응 준비 (Au → Al) | 배유민 | 1. F/O Wafer 대응 | 26년 |
| SDC |  |  |  |  |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1. SFA 현장 미팅 -. BP,중계기판 개별 시퀀스 가능하게 변경 요청건 협의 -. 비트·워드 주소 전체 재정의 필요하여 추가 작업 필요함 2. SDC 요청사항 대응 현황 자료 작성 (100%) -. 요청 4건 대응 및 신호 off 단축 방안 (1.3s → 0.8s) 정리 3. SFA 설비 동작·신호 타이밍 자료 요청서 작성 (70%) | 황지환 주영모 | 1. 전체 시퀀스 변경건 관련 작업 2. 레시피 전달 방식 변경 - 설비 번호 지정이 아닌 별도 전달 구조로 시험 제작, 적용 검토 3. 진행 중 STEP 색상 구분, 미사용 표시 항목 정리 | 10월 |
| SDC-A2 품질 IPAD(UT)대응 F-panel Lifetime System | -진행사항 없음 | 주영모 박장미 김도현 |  | 11월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1. LGD 요청 사항 작업 (진행 중) -. Auto Run 재시작 시 진행 상태 기준 해당 Process부터 재진행 등 5건 2. 고객사 미협의 신규 요청 접수 (협의 필요) -. 압흔 전/후 이미지 비교 자동 검출 (매뉴얼 검사로 협의했던 내용임) - Glass 내 가로·세로 패널 대응 요청건 (1달 이상 소요 예상) 3. 팬던트 이오나이저 Air 조작 추가, Panel Align UVW 인터락 보완 (완료) 4. 장비반 프로그램 사용법 교육 (진행 중) | 김현석 김성현 | 1. LGD 요청 사항 작업 지속 2. 설비 / Align 매뉴얼 작성 3. 설비 셋업 출장 및 설비 교육 4. 12.1인치 개발 런 30매 진행 대응 | 10월 |
| WHTM |  |  |  |  |
| G4.5 설비 (TIANMA 통합 CS) | 1. G4.5 SCA #4/7호기 Aging 프로그램 전류 측정 수정 (ver1.1.13, 현장 적용 확인) -. PG Info 창 TurnOn 후 전류값 미갱신 → UI 갱신 조건·Data Parsing 수정 2. G4.5 #4 UnloadingSystem 프로그램 (ver1.1.1 송부) -. Pallet In 버튼 중복 클릭 시 뮤팅 해제 방지 수정 -. Picker·Shuttle 동시 이동 충돌 방지 시퀀스 수정 → 고객사 TT 사유로 요청 취소, 원복 | 주영모 | 1. G4.5 #4 / #7 호기 FAT / FAC 관련 Issue List 작업 (유영민 프로와 협의) | 10월 |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. 설비 대응 -. 검수 준비 및 Dry Run 반복 진행 -. 미비사항·사용자 매뉴얼 점검, UI·기능 보완사항 점검 (50%) | 박주상 유찬 | 1. 설비 대응 -. 검수 준비, Dry Run 반복 진행 -. 미비사항 점검, 사용자 매뉴얼 점검 완료 | 10월 |
| CTP | 1. 16인치 Probe Setup 대응 -. 변경된 패널에 맞게 Align 계산식 조건 추가 (완료) -. 고객사 담당자 조작 교육 (완료) | 박장미 | 1. 프로브 보드 교체 일정에 맞춰 현장 대응 | 10/2 |
| 기타 |  |  |  |  |
| EQ AI Agent 개발 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 (자연어 대화로 기능 실행) - 대화 흐름 / 되묻기 기능 추가 (실사용 화면 적용) - 답변에 참고 이미지(알람·매뉴얼) 표시, 질문창 이미지 붙여넣기 질문 지원 - llama-server 연동으로 최신 모델 로드 (LlamaSharp 최신 모델 지원 지연 대응) 2. RAG 구성 단계 ( 소스코드 & 데이터 분석을 통해 원인 파악 강화) - 소스 코드 추출·분석기 구현 (C# WPF / Winform, C++/MFC), Roslyn·디자이너 파서 기반 인덱서 - Code-Graph-RAG 검토, 워크스페이스·소스 저장소별 관리 구조 및 메인 화면 구성 - Agent Loop 구성은 Gemma4 26b · Qwen 27b 등 대용량 모델만 가능 확인 (소형 모델은 Tool Calling 한정) 3. 정합성 확인 작업 ( 결과물 정합성 높이는 작업 : 자체 평가시 90.8%) - 337문항(소스·그림 분석 유형 추가) 기준 Qwen3.8 27b 306/337 (90.8%), Muse-Glimmer 30b 297/337 (88.1%) - 신규 소스·그림 분석 유형 오답 집중 개선 - 채점 결함 수정 (표현 차이로 정답→오답, 번복 답변 오답→정답) 및 재발 방지 장치 마련 | 박주상 김병걸 김도현 | 1. 대화형 자동 검사 기능 구현 - SmartAssistant: 소스 Seed 기반 질의응답 설계 수정, 근거 부족 시 Agent Loop로 스크립트 생성해 근거 수집 2. RAG 구성 단계 - 분석·평가 화면 구성, 광기술원 제어 프로그램(WPF)을 기준 데이터로 비교 - Graph DB 기반 호출 관계 데이터 확인, 추출기 수정 및 인덱싱 정확도 평가 3. 정합성 확인 작업 - 신규 소스·그림 분석 유형 오답 개선 - 판정 결함 재발 방지 기능 추가 | 12월 |