주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-05-08     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-05-04 ~ 2026-05-08) | 담당자 | 내주 계획 (2026-05-11 ~ 2026-05-15) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| MTP/AR 설비 | 1. MTP - 계측완료 안됬는데 온도 측정부로 이동하는 오류 수정 | 박장미 |  |  |
|  | 1. AR - 매뉴얼 모드 요청사항 적용 완료 | 박장미 |  |  |
| Multi-Probing Tester | 1. 현장대응 - Probe Card 상태 확인 후 교체시 offset 적용 2. 8", 12" Wafer 공용 개조 - AM 12" 개조 관련 고객사 미팅 참석 - EFEM LoadPort, Robot 프로토콜 분석 | 배유민 김병걸 | 1. 현장대응 - Wafer F/O Sample Run 대응 2. 8", 12" 개조 - EFEM Unit(LPM, Robot, Alinger) 프로토콜 문서 분석 | 26년 |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 설비 셋업 진행 - 프로그램 종료시 램프류 Off 되게 수정 - Door Slide Open 시 동작 안되게 인터락 조건 강황 - M631 측정 불가 이슈로 스킵 처리 후 교육 진행 2. M631 측정 이상 - Auto 측정이 되지 않고 Manual로 측정이 되어도 값 이상발생 - ANI 반출후 수리 예정 | 김도현 유찬 주영모 박주상 | 1. 설비 셋업 진행 - 비전파트 동작확인 - 고객사 2차 교육 예정 2. M631H 측정 이상 - 수리된거 반입후 테스트 예정 | 5월 |
| 1D | 1. TotalFlicker 기능 확인 - ANI 사에 측정 결과 자료 송부 ANI 사와 ELP 사에서 만든 프로그램에서의 data 차이 원인 분석 요청 * ANI 사에 code 및 data 공유 | 주영모 | 1. TotalFlicker 기능 확인 - ANI 사에 측정 결과 자료 송부 ANI 사와 ELP 사에서 만든 프로그램에서의 data 차이 확인되면 현장 대응 필요 | 5월 |
| SDC |  |  |  |  |
| 전계인가 | 1.프로그램 작업 - 정해원프로와 컨셉 미팅 진행 | 황지환 | 1.프로그램 작업 -컨셉에 맞게 UI 변경 -레시피 구조 변경 | 10월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1. 프로그램 작업 - 10채널 되게 수정 - IVL 기능 테스트 - 10채널에 맞게 UI 변경 2.고객사 화상 미팅 - 진행현황 공유 | 주영모 박장미 | 1. 프로그램 작업 - MTP 기능 테스트 - 요청사항 프로그램 작업 2.고객사 검수 예정 - 5/15 진행현황 확인하기 위해 자사 내방 예정 | 6월 |
| TOE 1호기 | 1.43.5 Inch Setup 준비 -. 제조기술팀 Recipe, MapFile 작성 교육 -. Pin Check 티칭, Pogo Block Check 티칭 교육 2.HiMax IC 변경 작업 - 불량항목 추가로 인한 작업 및 상위보고용 파일에 내용 추가 작업 | 배유민 김성현 | 1.43.5 Inch Setup - Recipe, MapFile 작성 교육 - 신규 모델 (5월 12일 ~ 5월 15일) 2. Himax 신규 IC 관련 작업 진행 - 프로그램 수정작업 (5월말 개발 완료 목표) | 5월 15일 6월 |
| TOE 2호기 | - Glass Load 시 Air Chuk Blow 기능 추가 ( 완료 ) - X-Ray Ionizer Nozzle 추가 Analog 값 확인 및 인터락 기능 ( 완료 ) - Motor 부하율 설정에 따른 알람 기능 추가 ( 완료 ) - One Button 기능 추가 - Jig Gantry To Stocker 적재 Manual 기능 추가 ( 완료 ) - Jig Stocker To Gantry 이동 Manual 기능 추가 ( 완료 ) - Loader Robot Interface (Load / Exchange / Unload ) 관련 Manual 기능 추가 ( 50% ) - Glass 반송 테스트 기능 추가 ( 30% ) - Manual Pad View 셋팅 및 기능 확인 ( 완료 ) | 김성현 김현석 | - Loader Robot Interface (Load / Exchange / Unload ) 관련 Manual 기능 추가 - Glass 반송 테스트 기능 추가 - 검사 결과 파일 생성 ( Microchip IC ) - Glass 검사 결과 파일 생성 - DFS 이미지 생성 - 결과 Judge 파일 생성 - Sequence 부분 코드 구조 변경 작업에 의한 전체 Manual 동작 재 체크 및 디버깅 - One Button 기능 일부 검증 및 테스트 | 6월 |
|  | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - 글라스 직각도 테스트 및 I/O 추가 센서 체크 완료 - CIM 프로그램 기타 미비사항 개발 및 테스트 진행 - Contactor Pad View 티칭 완료 | 김성현 | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - 글라스 직각도 테스트 및 I/O 추가 센서 체크 완료 - CIM 프로그램 기타 미비사항 개발 및 테스트 진행 - Contactor Pad View 티칭 완료 | - |
| KOPTI (광기술원) |  |  |  |  |
| MicroLED 점등 검사 장비 | 1. WPF Framework 프로그램 (선행작업) - 모션 제어용 Framework DLL 구성 - I/O, Motion (ACS), TCP 통신용 샘플 DLL 구성 - 제어 프로그램 기본 구조 설계 - APP 와 DLL 분리하여 수정 범위를 줄이는 방안 설계 | 박주상 유찬 | 1. WPF Framework 프로그램 (선행작업) - ACS 모터 공용 DLL 수정 - 파스텍 모터 공용 DLL 수정 - UI 화면 구성 |  |
| C/S |  |  |  |  |
| CTP | 1. 컨택 위치 이동 관련하여 각 Row 수만큼 파라미터 생성, OP가 개별 컨택 위치에 대하여 티칭할 수 있도록 프로그램 수정 및 현장 적용 완료. | 박장미 |  |  |