주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-05-15     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-05-11 ~ 2026-05-15) | 담당자 | 내주 계획 (2026-05-18 ~ 2026-05-22) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |
| MTP/AR 설비 | 진행사항 없음 | 박장미 |  |  |
| Multi-Probing Tester | 1. 현장대응 -. TMD 자동 적용 기능 추가 작업중 2. 8", 12" Wafer 공용 개조 -. 제안서 작성 및 일정 관련 미팅 - EFEM LoadPort, Robot 프로토콜 분석 | 배유민 김병걸 | 1. 현장대응 -. TMD 자동 적용 기능 추가 작업 2. 8", 12" 개조 - EFEM Unit(LPM, Robot, Alinger) 프로토콜 문서 분석 | 11월 |
| 신뢰성 평가 시스템 | 1. 설비 셋업 진행 - 프로그램 종료시 램프류 Off 되게 수정 - Door Slide Open 시 동작 안되게 인터락 조건 강화 - M631 수리후 재설치 – 정상동작 확인 완료 - RGBW 시료 비전 검사 확인 - 픽셀 기준 밝기 계산 방식 변경 적용 | 김도현 주영모 박주상 | 1. 설비 셋업 진행 -. 고객사 교육 예정 (5/18) -. GREEN 샘플 3개 1회차 측정 및 챔버 45시간 에이징후 측정 예정 -. 샘플 15개 500시간 에이징 테스트 진행 예정 | 5월 |
| 1D | 1. TotalFlicker 기능 확인 - ANI 사에 측정 결과 자료 송부 ANI 사와 ELP 사에서 만든 프로그램에서의 data 차이 원인 분석 요청 * ANI 사에 code 및 data 공유 | 주영모 | 1. TotalFlicker 기능 확인 - ANI 사에 측정 결과 자료 송부 ANI 사와 ELP 사에서 만든 프로그램에서의 data 차이 확인되면 현장 대응 필요 | 5월 |
| SDC |  |  |  |  |
| 전계인가 | 1.프로그램 작업 - 컨셉에 맞게 사양서 정리 및 운영 시나리오 설계 | 황지환 | 1.프로그램 작업 - 운영 시나리오 문서 정리 -컨셉에 맞게 UI 변경 -레시피 구조 변경 | 10월 |
| LGD |  |  |  |  |
| ICB System | 1. 프로그램 작업 -.전류값 채널별로 가져올수 있도록 적용 - 테블릿으로 원격제어 가능하게 환경설정 - 고객 사전 검수 진행 (5/15) | 주영모 박장미 | 1. 프로그램 작업 - 온도게 모니터일 기능 작업 - 패널별 On/Off 되게 수정 -.레시피 Load/Save 기능 추가 | 6월 |
| TOE 1호기 | 1. HiMax IC 변경 작업 -. A,B 컷 UI 에 불량표시 추가 작업 50% -. 레시피에 항목 추가 작업 -. 불량 항목에 맞게 로직, UI 수정 작업 완료 2. 43.5 Inch Setup -. 얼라인 마크 위치 레시피에서 설정할수 있게 기능추가 및 티칭 작업 -. Pin Check 티칭, Pogo Block Check 티칭 교육 | 김성현 배유민 | 1. Himax 신규 IC 관련 작업 진행 - 프로그램 수정작업 (5월말 개발 완료 목표) -. A,B 컷 UI 에 불량표시 추가 작업 및 시뮬레이션 테스트 | 6월 5/15 |
| TOE 2호기 | - Loader Robot Interface 관련 Manual 기능 추가 ( 완료 ) - Glass 반송 테스트 기능 추가 ( 완료 ) - Sequence 부분 코드 구조 변경후 전체 Manual 동작 체크 및 디버깅 ( 50% ) - 새 Glass Pad View 압흔 체크 대응 ( 50% ) -. Loader Robot 업체 일정 확인중 (5월말 예상) | 김성현 김현석 | - One Button 기능 추가 - Glass Align / Panel Align / 모든 위치 TSP 검사 기능 추가 - 장비반 설비 Interlock Qual Sheet에 맞춰 Interlock 작업 ( 약 30가지 항목 ) - 검사 결과 파일 생성 ( Microchip IC ) - Glass 검사 결과 파일 생성 - DFS 이미지 생성 - 결과 Judge 파일 생성 | 6월 |
|  | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - CIM QUAL 대기중 | 김성현 | 2.TOE CIM 프로그램 개발(2호기 신규건) - CIM QUAL 사항 확인후 미비사항 개발 및 테스트 진행 | - |
| KOPTI (광기술원) |  |  |  |  |
| MicroLED 점등 검사 설비 | 1. WPF Framework 프로그램 (선행작업) - Motion (ACS),파스텍 모터, I/O 가상 동작 테스트 - 제어 프로그램 기본 UI 작업중 | 박주상 유찬 | 1. WPF Framework 프로그램 (선행작업) - 얼라인 카메라 관련 작업 예정 - UI 화면 구성 |  |
| 기타 |  |  |  |  |
| WHTM ACA | 1. Tray Cell Align 기능 추가 검토건 - 범용 Tray 사용할수 있게 비전으로 얼라인 가능한지 검토요청 - 현장에서 보내준 이미지 검토 결과 조명의 unimity 확보되야 가능함 | 이종규 |  |  |