주간업무 실적 및 계획 (제어1팀)

Date : 2026-08-14     작성자 : 이종규

| 프로젝트 | 금주 핵심 실적 (2026-08-10 ~ 2026-08-14) | 담당자 |  | 내주 계획 (2026-08-17 ~ 2026-08-21) | 목표일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC |  |  |  |  |  |
| AR System | 1. Auto Exposure(A/E) 기능 현장 테스트 (08/10~11) - A/E 완료 후 최종 Exposure를 해당 시퀀스 레시피 값에 반영 2. 고객사 요청사항 반영 및 당일 검증 (08/12 ~ 14) - 유저가 Col, Row 입력 후 매뉴얼 Align/Mapping 완료 시 입력된 Grab Point의 X, Y를 연산해 해당 위치로 이동 기능 추가 요청건 검증 진행 중 | 박장미 |  | 1. 고객사 개선 요청사항 대응 및 현장 적용 지속 | 08 월 |
| L-TF Multi-Probing Tester (MPT) 고객대응 | 1. 고객사 요청사항 미팅 - Pad Metal AL 로 변경에 따른 매핑용 얼라인키 부재로 매핑 문제 발생함 - 프로그램 수정필요하여 견적 제출 예정 | 김병걸 배유민 |  | 1. 고객사 요청사항 대응 | 12월 |
| SDC |  |  |  |  |  |
| SDC | 1.SDC 내방안전/기본지키기 교육 - 현장 출입을 위한 내방교육 -참석자 :박장미,황지환,김도현 프로 | 주영모 |  | - | 26.08.13 |
| SDC-Lifetime System | 1. 운영프로그램 MFC -> C# 개발 작업 - C# 소스코드 문제점 확인중 2. 현장 출입을 위한 내방교육 - 박장미,황지환,김도현 | 김도현 |  | 1. 운영프로그램 MFC -> C# 개발 작업 - 기존소스와 대조하여 빠진 부분 작업 | 9월 |
| SFA Micro LED-N SWP 설비용 전계인가시스템 | 1 프로그램 작업 - 온도 화재 감지기 UI 수정, SETTING MONITOR 기능 추가 - Contact Bd Open /Short Test & PinToPin Test - 미쓰비시 PLC 통신시뮬레이터 선검증 테스트 - 핀투핀 / OS 테스트 창 보안작업- - 스코프 화면 스케일 자동 설정 - 계측 판정 오매핑 수정 | 주영모 황지환 |  | 1. SFA 납품 예정 - 8/20 SFA 납품 예정 - 납품후 PLC 와 연동 테스트 필요 | 9월 |
| LGD |  |  |  |  |  |
| ToE Full Contact 터치 검사 설비 Setup 2호기 | 1.프로그램 작업 - Cim Qual 남은 항목 일부 진행 남은 항목 일부 통과 - Recipe 추가/삭제/조회/변경 등 한재현 책임과 논의 결과 기능이라 ELP에서 자체적으로 결정 후 항목 전달 요청 - Akribis Jog Stop 시 간헐적 멈추지 않는 현상 ( 완료 ) - Model Setting 중 UI 버그 ( 완료 ) - Motor Software Limit 관련 버그 ( 완료 ) | 김현석 김성현 |  | 1. 프로그램 작업 - Glass 1장만 들어올 경우 정상 진행되도록 프로그램 수정 필요 ( 1호기는 없는 기능 ) - Cim Qual 관련 Recipe Parameter 정의 및 기능 추가 - Hi-Max 검사 기능 추가 | 9월 |
| 1호기 | 1. CIM 알람발생건 조치 - 모든 Glass 검사 완료 후 대기 상태일 때 간헐적 System is not ready 발생건 수정후 현장 적용 테스트 완료 | 배유민 |  | 1. 13.5 Inch 신규 모델 Setup 준비 -. Recipe, MapFile 작성 (8/24~ 8/28) |  |
| WHTM |  |  |  |  |  |
| SCA | 1.G4.5 SCA #7 LoaderSystem 프로그램 작업후 배포 (ver1.2.5) - Alarm History Search 문제 수정후 배포 2.G4.5 SCA #7 UnloaderSystem 프로그램 작업후 배포 (ver2.2.15) - Tray Transfer 대기 위치 Out → Loading Port로 변경 - Pallet In S/W의 무조건 뮤팅 ON 제거 - 팔레트 감지 시 In 버튼 무시 | 주영모 |  |  |  |
| KOPTI / CTP |  |  |  |  |  |
| Micro LED Inspector (EMI-K026) | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) (진행률: 72%) -. ACS 모터 개별 단동 동작 및 원점 위치 이동 동작 테스트 완료 - 모터 튜닝 완료 - 미비사항 점검 및 수정 | 박주상 유찬 |  | 1. KOPTI, Micro LED Inspector (EMI-K026) -. 전체 모터축 초기화 동작 테스트 -. 모터 축 개별 위치 가티칭 -. 모터 축 개별 속도 설정 및 이동 동작 테스트 -. 얼라인 위치 설정 및 얼라인 동작 테스트 | 9월 |
| 기타 |  |  |  |  |  |
| ELP EQ AI Agent 개발 | 1. Local LLM (EQ Agent) -. Local LLM 구성 관련 자료 수집 및 정리 -. 로그 데이트를 가지고 골든셋 구성 방안 자료 수집 -. 오픈 모델은 하기 모델 기준으로 테스트 -. Qwen3.5-4B-Q4_K_M.gguf (LLM 모델) -. bge-m3-FP16.gguf (임베딩 모델) -. bge-reranker-v2-m3-FP16.gguf (리랭커 모델) -. 계측기 연동 테스트 -. 임베딩 모델 파인튜닝르로 개선 작업중 (설비에 맞는 용어를 잘 알아들을수 있게 튜닝작업중) | 박주상 |  | 1. Local LLM -. 골든셋 구성 및 데이터 연결 및 테스트 -. 사용자 질의에 따른 응답 결과 확인 및 수정 사항 검토 -. QueryRounter 관련 내용 분석 및 수정 -. 사용자 질의에 대한 검색 계획 방식 -. Tool Calling 조건 및 정확한 Tool 선택 가능하도록 수정 | 12월 |